## Sheet1
BITACORA TIENDA DIGITAL HARKOV
SEPTIEMBRE
|  |  |  | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V
|  |  |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Nombre de la Tarea | Duracion (dias) | Fecha Inicio | Fecha Termino | bar: SEPTIEMBRE V 18
Elegimos el tema | 1 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | bar: SEPTIEMBRE J 3; SEPTIEMBRE V 18
investigamos algunas paginas | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | bar: SEPTIEMBRE V 4; SEPTIEMBRE V 18
definir que funciones tendria la pagina | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | bar: SEPTIEMBRE L 7 to SEPTIEMBRE M 8; SEPTIEMBRE V 18
Diseñar la pagina visualmente | 3 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | bar: SEPTIEMBRE MI 9 to SEPTIEMBRE V 11; SEPTIEMBRE V 18
Programar | 8 | 2020-09-13 | 2020-09-21 | bar: SEPTIEMBRE D 13 to SEPTIEMBRE L 21
Vista general de la pagina | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | bar: SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE M 22
prueba general de la pagina | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | bar: SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE MI 23
Presentar | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | bar: SEPTIEMBRE V 18; SEPTIEMBRE V 25
SEPTIEMBRE
|  |  |  | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | L | M | MI | J | V | S | D | l | M | MI | J
|  |  |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Duracion(dias) | Fecha Inicio | Fecha Termino
Nombre de la Tarea
Inicio del proyecto | 1 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | bar: SEPTIEMBRE V 9
Trabajar en el primer commit | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | bar: SEPTIEMBRE L 12 to SEPTIEMBRE MI 14
Trabajar el segundo commit | 4 | 2020-10-15 | 2020-10-20 | bar: SEPTIEMBRE J 15 to SEPTIEMBRE V 16; SEPTIEMBRE L 19 to SEPTIEMBRE M 20
Trabajar en el tercer commit | 7 | 2020-10-21 | 2020-10-29 | bar: SEPTIEMBRE MI 21 to SEPTIEMBRE V 23; SEPTIEMBRE L 26 to SEPTIEMBRE J 29
Solucionar errores y empezar el proyecto denuevo hasta el tercer commit | 2 | 2020-11-30 | 31-11-2020 | bar: SEPTIEMBRE V 30 to SEPTIEMBRE S 31
trabajar en el cuarto commit | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-01
Hacer formularios y terminar la cuarto quinto commit | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | bar: SEPTIEMBRE l 2
Implementar test y terminar el sexto commit | 1 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | bar: SEPTIEMBRE M 3
Subir el ultimo Commit | 1 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | bar: SEPTIEMBRE MI 4
Presentacion | 1 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | bar: SEPTIEMBRE J 5